|  |  |
| --- | --- |
| **Паспорт проекта** Наименование проекта | **«Курчатов – для всех»** |
| **Сроки реализации проекта** | 1.09.2017 – 31.12. 2020 |
| **Цель реализации проекта** | Консолидация усилий по улучшению жизни горожан г. Курчатова. |
| **Задачи реализации проекта** | 1. Формирование у получателей социальных услуг АНО «ЦППМСП «Добрыня» гражданской позиции социальной активности в роли инициативных жителей города.
2. Формирование понятий доступная среда, благоустроенный город.
3. Актуализация проблемы социальной ответственности, взаимодействия инициативных групп и получателей соц. услуг АНО «ЦППМСП «Добрыня».
4. Развитие партнерства АНО «ЦППМСП «Добрыня» с администрацией и инициативными группами г. Курчатова.
5. Содействие личностному и [социальному развитию](http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/) получателей социальных услуг АНО «ЦППМСП «Добрыня».
6. Разработка и внедрение моделей интеграционных форм социализации и социального обслуживания в полустационарной форме лиц с психоневрологическими заболеваниями.
 |
| **Ключевые участники проекта** | 1. Правдивцева Елена Михайловна – педагог дополнительного образования, инструктор по труду – высшей категории.
2. Сергеева Светлана Ивановна – воспитатель – первой категории.
3. Писаный Николай Федотович – инструктор по труду первой категории.
4. Родители, законные представители лиц с психоневрологическими заболеваниями.
5. Получатели соц. услуг базе АНО «ЦППМСП «Добрыня».
6. Участники инициативных групп города Курчатова.
 |
| **Прогнозируемые эффекты и результаты проекта к концу года, к концу проекта**Влияние на регион/макрорегион (в рамках влияния проекта на социально-экономическое развитие региона может быть описано влияние проекта на представителей отрасли) | Осуществление проекта «Курчатов – для Всех» позволит:* актуализировать проблемы социальной изолированности получателей соц. с ОВЗ;
* содействовать их личностному и [социальному развитию](http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/);
* определить пути решения и выработать алгоритм действий по внедрению модели интеграционных форм взаимодействия;
* заинтересовать новых партнёров;
* создать условия творческого взаимодействия различных социальных групп населения;
* освоить и применить на практике новые креативные техники и приемы.
 |
| **Качественное описание** результатов и эффектов проекта | 1. Проект позволит направить мировосприятие жителей Курчатова по пути разрушения стереотипов о людях с психоневрологической патологией, поможет в формировании толерантности в обществе, продемонстрирует значимость и положительные результаты социальной ответственности;
2. Благоустроить закрепленные в рамках социальной ответственности территории:
* Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.
* Клумба на территории «Изумрудного городка».
* Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».
* Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.
* Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского.
* Клумба «Сухой ручей» – перед Парком птиц
* Клумба « Барбарисовая поляна» – около Парка птиц.
* Цветники на территории Парка птиц.
1. Проект позволит распространить положительный опыт взаимодействия инициативных групп, жителей г. Курчатова и получателей соц. услуг АНО «ЦППМСП «Добрыня».
2. Проект станет ресурсной базой для дальнейшего распространения опыта взаимодействия лиц с ОВЗ и других жителей Курчатова.
3. Повысит удовлетворенность получателей социальных услуг качеством социального обслуживания.
4. Создаст и поддержит имидж АНО «ЦППМСП «Добрыня»;
 |
| **содержание деятельности по реализации проекта** | МЕРОПРИЯТИЯ: * + Изучение теоретического материала для практического применения полученных умений и навыков на базе мастерской растениеводства.
	+ Выбор тематических точек для разработки ландшафтного дизайна.
	+ Согласование с администрацией города, главным архитектором, коммунальными службами озеленения.
	+ Подбор безопасных (не ядовитых) растений и малых форм, пропаганда антивандальных принципов.
	+ Проведение агрономических мероприятий до стадии взросления.
	+ Сотрудничество с коммунальными службами озеленения.
	+ Уход и дальнейшая гармонизация закрепленных территорий:
* Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.
* Клумба на территории «Изумрудного городка».
* Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».
* Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.
* Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского.
* Клумба «Сухой ручей» – перед Парком птиц.
* Клумба « Барбарисовая поляна» – около Парка птиц.
* Цветники на территории Парка птиц.
* Распространение и реклама растений выращенных в питомнике АНО «ЦППМСП «Добрыня».
 |
| **план-график реализации проекта** | **I. 1й год реализации проекта (2017-2018г.)**1 этап - идея возникновения2 этап - разработка проекта.3 этап - изучение теоретического материала.4 этап - подбор технологий, материалов, растений.5 этап - согласование с администрацией, гл. архитектором, коммунальными службами озеленения.6этап - привлечение волонтеров, инициативных групп.7 этап - благоустройство закрепленных территорий:* Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.
* Клумба на территории «Изумрудного городка».
* Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».
* Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.
* Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского.

8 этап – презентация первого года реализации проекта.**I I.**  **2й год реализации проекта (2018-2019г.)**1 этап – подбор новых территорий нуждающихся в гармонизации и благоустройстве.2 этап - разработка макета для выбранной территории.3 этап - изучение теоретического материала.4 этап - подбор технологий, материалов, растений.5этап - этап - согласование с администрацией, гл. архитектором, коммунальными службами озеленения.6 этап - привлечение волонтеров, инициативных групп.7 этап – реализация практической части.8 этап - регулярный уход и гармонизация закрепленных территорий:* Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.
* Клумба на территории «Изумрудного городка».
* Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».
* Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.
* Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского.
* Клумбы № 1,2,3,4 на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».
* отдельные посадки растений на на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».

8 этап – презентация второго года реализации проекта.**I I I.**   **3й год реализации проекта (2019-2020г.)**1 этап – выбор территорий нуждающихся в гармонизации и благоустройстве в АНО «ЦППМСП «Добрыня» - клумбы № 5,6.2 этап - разработка макета для выбранной территории.3 этап - изучение теоретического материала.4 этап - подбор технологий, материалов, растений.5этап - этап - согласование с администрацией, гл. архитектором, коммунальными службами озеленения.6 этап - привлечение волонтеров, инициативных групп.7 этап - регулярный уход и гармонизация закрепленных территорий:* Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.
* Клумба на территории «Изумрудного городка».
* Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».
* Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.
* Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского.
* Клумбы № 1,2,3,4,5,6 на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».
* Отдельные посадки растений на на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».
* Клумба «Сухой ручей» – перед Парком птиц
* Клумба « Барбарисовая поляна» – около Парка птиц.
* Цветники на территории Парка птиц.

7 этап - презентация третьего года реализации проекта. |
| **Показатели эффективности проекта к концу проекта** | Обслужено кол – во получателей соц. услуг - Обучено кол-во получателей соц. услуг - Привлечено инициативных групп- Благоустроены и контролируются следующие территории: * Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.
* Клумба на территории «Изумрудного городка».
* Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».
* Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.
* Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского.
* Клумбы № 1,2,3,4,5,6 на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».
* Отдельные посадки растений на на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».
* Клумба «Сухой ручей» – перед Парком птиц
* Клумба « Барбарисовая поляна» – около Парка птиц.
* Цветники на территории Парка птиц.
 |
| **Бюджет проекта**  |  |
| **Календарный план реализации проекта** | \*См. приложение №1 |

\*Приложение №1

**План – график подготовки и проведения мероприятий в рамках проекта « Курчатов – для Всех»**

**1й год реализации (1017-2018г.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Месяц** | **Мероприятия** | **Ответственные специалисты** | **Объект** | **Примечание** |
|  | **Сентябрь** | Высадка в питомник нового посадочного материала | Сергеева С.И.Забелин В.Н. | Питомник на территории АНО ЦППМСП «Добрыня» |  |
|  | **Октябрь** | Подготовка территории АНО ЦППМСП «Добрыня» к периоду зимнего покоя Клумбы № 1,2,3,4, | Сергеева С.И.Забелин В.Н.Правдивцева Е.М |  Территория АНО ЦППМСП «Добрыня» клумбы «1,2,3,4. |  |
|  | **Ноябрь** | Работы по сохранению от вымерзания высаженных растений (Укрытие, обработка) | Сергеева С.И.Забелин В.Н.Правдивцева Е.М. | Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.Клумба на территории «Изумрудного городка».Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского. |  |
|  | **Декабрь** | Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков. | Сергеева С.И.Правдивцева Е.М. | Мастерские: растениеводства, гончарная |  |
|  | **Январь** | Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков. | Сергеева С.И.Правдивцева Е.М. | Мастерские: растениеводства, гончарная |  |
|  | **Февраль** | Посев цветочной рассады  | Сергеева С.И. | Мастерская растениеводства |  |
|  | **Март** | Пикировка цветочной рассады | Сергеева С.И. | Мастерская растениеводства |  |
|  | **Апрель** | Предварительные работы по открытию и уборке закрепленных территорий (Клумбы, рокарии) | Правдивцева Е.М.Сергеева С.И.Забелин В.Н. | Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», закрепленные территории: Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.Клумба на территории «Изумрудного городка».Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского. |  |
|  | **Май** | Высадка цветочной рассады в грунт  | Сергеева С.И.Забелин В.Н.Правдивцева Е.М. | Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», закрепленные территории: Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.Клумба на территории «Изумрудного городка».Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского. |  |
|  | **Июнь** | Разработка клумбы №5 на территории АНО ЦППМСП «Добрыня» | Сергеева С.И.Правдивцева Е.М. | Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», |  |
|  | **Июль** | Полив и подкормка растений на закрепленных территориях | Сергеева С.И.Забелин В.Н. | Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», закрепленные территории: Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.Клумба на территории «Изумрудного городка».Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского. |  |
|  | **Август** | Сбор семян. Подготовка нового посадочного материала для питомника | Сергеева С.И. | Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», |  |

**План – график подготовки и проведения мероприятий в рамках проекта « Курчатов – для Всех»**

**2й год реализации (2016-2019г.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Месяц** | **Мероприятия** | **Ответственные специалисты** | **Объект** | **Примечание** |
|  | **Сентябрь** | Высадка в питомник нового посадочного материала | Сергеева С.И.Писаный Н.Ф. | Питомник на территории АНО ЦППМСП «Добрыня» |  |
|  | **Октябрь** | Подготовка территории АНО ЦППМСП «Добрыня» к периоду зимнего покоя Клумбы № 1,2,3,4, | Сергеева С.И.Правдивцева Е.МПисаный Н.Ф. |  Территория АНО ЦППМСП «Добрыня» клумбы «1,2,3,4. |  |
|  | **Ноябрь** | Работы по сохранению от вымерзания высаженных растений (Укрытие, обработка) | Сергеева С.И.Правдивцева Е.М.Писаный Н.Ф. | Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.Клумба на территории «Изумрудного городка».Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского. |  |
|  | **Декабрь** | Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков.Разработка макета клумбы №6 | Сергеева С.И.Правдивцева Е.М. | Мастерские: растениеводства, гончарная |  |
|  | **Январь** | Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков.Выбор технологий , материалов , растений. | Сергеева С.И.Правдивцева Е.М. | Мастерские: растениеводства, гончарная |  |
|  | **Февраль** | Посев цветочной рассады  | Сергеева С.И. | Мастерская растениеводства |  |
|  | **Март** | Пикировка цветочной рассады | Сергеева С.И. | Мастерская растениеводства |  |
|  | **Апрель** | Предварительные работы по открытию и уборке закрепленных территорий (Клумбы, рокарии) | Правдивцева Е.М.Сергеева С.И.Писаный Н.Ф. | Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», закрепленные территории: Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.Клумба на территории «Изумрудного городка».Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского. |  |
|  | **Май** | Высадка цветочной рассады в грунт  | Сергеева С.И.Правдивцева Е.М.Писаный Н.Ф. | Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», закрепленные территории: Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.Клумба на территории «Изумрудного городка».Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.Отдельные посадки растений на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».Клумбы № 1,2,3,4,5,6 на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня». |  |
|  | **Июнь** | Разработка клумбы №6 на территории АНО ЦППМСП «Добрыня» | Сергеева С.И.Правдивцева Е.М. | Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», |  |
|  | **Июль** | Полив и подкормка растений на закрепленных территориях | Сергеева С.И.Писаный Н.Ф. | Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», закрепленные территории: Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.Клумба на территории «Изумрудного городка».Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского.Отдельные посадки растений на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».Клумбы № 1,2,3,4,5,6 на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня». |  |
|  | **Август** | Сбор семян. Подготовка нового посадочного материала для питомника | Сергеева С.И. | Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», |  |

**План – график подготовки и проведения мероприятий в рамках проекта « Курчатов – для Всех»**

**3й год реализации (2019-2020г.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Месяц** | **Мероприятия** | **Ответственные специалисты** | **Объект** | **Примечание** |
|  | **Сентябрь** | Высадка в питомник нового посадочного материала | Сергеева С.И.Писаный Н.Ф. | Питомник на территории АНО ЦППМСП «Добрыня» |  |
|  | **Октябрь** | Подготовка территории АНО ЦППМСП «Добрыня» к периоду зимнего покоя Клумбы № 1,2,3,4,5,6 | Сергеева С.И.Правдивцева Е.МПисаный Н.Ф. |  Территория АНО ЦППМСП «Добрыня» клумбы «1,2,3,4,5,6 |  |
|  | **Ноябрь** | Работы по сохранению от вымерзания высаженных растений (Укрытие, обработка) | Сергеева С.И.Правдивцева Е.М.Писаный Н.Ф. | Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.Клумба на территории «Изумрудного городка».Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского.Отдельные посадки растений на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».Клумбы № 1,2,3,4,5,6 на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня». |  |
|  | **Декабрь** | Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков. | Сергеева С.И.Правдивцева Е.М. | Мастерские: растениеводства, гончарная |  |
|  | **Январь** | Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков. | Сергеева С.И.Правдивцева Е.М. | Мастерские: растениеводства, гончарная |  |
|  | **Февраль** | Посев цветочной рассады  | Сергеева С.И. | Мастерская растениеводства |  |
|  | **Март** | Пикировка цветочной рассады | Сергеева С.И. | Мастерская растениеводства |  |
|  | **Апрель** | Предварительные работы по открытию и уборке закрепленных территорий (Клумбы, рокарии) | Правдивцева Е.М.Сергеева С.И.Писаный Н.Ф. | Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», закрепленные территории: Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.Клумба на территории «Изумрудного городка».Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского.Отдельные посадки растений на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».Клумбы № 1,2,3,4,5,6 на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня». |  |
|  | **Май** | Высадка цветочной рассады в грунт  | Сергеева С.И.Забелин В.Н.Правдивцева Е.М. | Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», закрепленные территории: Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.Клумба на территории «Изумрудного городка».Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.Отдельные посадки растений на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».Клумбы № 1,2,3,4,5,6 на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня». |  |
|  | **Июнь** |  Полив и подкормка растений на территории АНО ЦППМСП «Добрыня» | Сергеева С.И.Правдивцева Е.М. | Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», |  |
|  | **Июль** | Полив и подкормка растений на закрепленных территориях | Сергеева С.И.Забелин В.Н. | Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», закрепленные территории: Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.Клумба на территории «Изумрудного городка».Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского.Отдельные посадки растений на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».Клумбы № 1,2,3,4,5,6 на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня». |  |
|  | **Август** | Сбор семян. Подготовка нового посадочного материала для питомника | Сергеева С.И. | Территория АНО ЦППМСП «Добрыня»,Клумба «Сухой ручей» – перед Парком птицКлумба « Барбарисовая поляна» – около Парка птиц.Цветники на территории Парка птиц. |  |