|  |  |
| --- | --- |
| **Паспорт проекта** Наименование проекта | **«Курчатов – для всех»** |
| **Сроки реализации проекта** | 1.09.2017 – 31.12. 2020 |
| **Цель реализации проекта** | Консолидация усилий по улучшению жизни горожан г. Курчатова. |
| **Задачи реализации проекта** | 1. Формирование у получателей социальных услуг АНО «ЦППМСП «Добрыня» гражданской позиции социальной активности в роли инициативных жителей города. 2. Формирование понятий доступная среда, благоустроенный город. 3. Актуализация проблемы социальной ответственности, взаимодействия инициативных групп и получателей соц. услуг АНО «ЦППМСП «Добрыня». 4. Развитие партнерства АНО «ЦППМСП «Добрыня» с администрацией и инициативными группами г. Курчатова. 5. Содействие личностному и [социальному развитию](http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/) получателей социальных услуг АНО «ЦППМСП «Добрыня». 6. Разработка и внедрение моделей интеграционных форм социализации и социального обслуживания в полустационарной форме лиц с психоневрологическими заболеваниями. |
| **Ключевые участники проекта** | 1. Правдивцева Елена Михайловна – педагог дополнительного образования, инструктор по труду – высшей категории. 2. Сергеева Светлана Ивановна – воспитатель – первой категории. 3. Писаный Николай Федотович – инструктор по труду первой категории. 4. Родители, законные представители лиц с психоневрологическими заболеваниями. 5. Получатели соц. услуг базе АНО «ЦППМСП «Добрыня». 6. Участники инициативных групп города Курчатова. |
| **Прогнозируемые эффекты и результаты проекта к концу года, к концу проекта**  Влияние на регион/макрорегион (в рамках влияния проекта на социально-экономическое развитие региона может быть описано влияние проекта на представителей отрасли) | Осуществление проекта «Курчатов – для Всех» позволит:   * актуализировать проблемы социальной изолированности получателей соц. с ОВЗ; * содействовать их личностному и [социальному развитию](http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/); * определить пути решения и выработать алгоритм действий по внедрению модели интеграционных форм взаимодействия; * заинтересовать новых партнёров; * создать условия творческого взаимодействия различных социальных групп населения; * освоить и применить на практике новые креативные техники и приемы. |
| **Качественное описание** результатов и эффектов проекта | 1. Проект позволит направить мировосприятие жителей Курчатова по пути разрушения стереотипов о людях с психоневрологической патологией, поможет в формировании толерантности в обществе, продемонстрирует значимость и положительные результаты социальной ответственности; 2. Благоустроить закрепленные в рамках социальной ответственности территории:  * Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину. * Клумба на территории «Изумрудного городка». * Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак». * Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус. * Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского. * Клумба «Сухой ручей» – перед Парком птиц * Клумба « Барбарисовая поляна» – около Парка птиц. * Цветники на территории Парка птиц.  1. Проект позволит распространить положительный опыт взаимодействия инициативных групп, жителей г. Курчатова и получателей соц. услуг АНО «ЦППМСП «Добрыня». 2. Проект станет ресурсной базой для дальнейшего распространения опыта взаимодействия лиц с ОВЗ и других жителей Курчатова. 3. Повысит удовлетворенность получателей социальных услуг качеством социального обслуживания. 4. Создаст и поддержит имидж АНО «ЦППМСП «Добрыня»; |
| **содержание деятельности по реализации проекта** | МЕРОПРИЯТИЯ:   * + Изучение теоретического материала для практического применения полученных умений и навыков на базе мастерской растениеводства.   + Выбор тематических точек для разработки ландшафтного дизайна.   + Согласование с администрацией города, главным архитектором, коммунальными службами озеленения.   + Подбор безопасных (не ядовитых) растений и малых форм, пропаганда антивандальных принципов.   + Проведение агрономических мероприятий до стадии взросления.   + Сотрудничество с коммунальными службами озеленения.   + Уход и дальнейшая гармонизация закрепленных территорий: * Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину. * Клумба на территории «Изумрудного городка». * Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак». * Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус. * Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского. * Клумба «Сухой ручей» – перед Парком птиц. * Клумба « Барбарисовая поляна» – около Парка птиц. * Цветники на территории Парка птиц. * Распространение и реклама растений выращенных в питомнике АНО «ЦППМСП «Добрыня». |
| **план-график реализации проекта** | **I. 1й год реализации проекта (2017-2018г.)**  1 этап - идея возникновения  2 этап - разработка проекта.  3 этап - изучение теоретического материала.  4 этап - подбор технологий, материалов, растений.  5 этап - согласование с администрацией, гл. архитектором, коммунальными службами озеленения.  6этап - привлечение волонтеров, инициативных групп.  7 этап - благоустройство закрепленных территорий:   * Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину. * Клумба на территории «Изумрудного городка». * Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак». * Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус. * Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского.   8 этап – презентация первого года реализации проекта.  **I I.**  **2й год реализации проекта (2018-2019г.)**  1 этап – подбор новых территорий нуждающихся в гармонизации и благоустройстве.  2 этап - разработка макета для выбранной территории.  3 этап - изучение теоретического материала.  4 этап - подбор технологий, материалов, растений.  5этап - этап - согласование с администрацией, гл. архитектором, коммунальными службами озеленения.  6 этап - привлечение волонтеров, инициативных групп.  7 этап – реализация практической части.  8 этап - регулярный уход и гармонизация закрепленных территорий:   * Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину. * Клумба на территории «Изумрудного городка». * Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак». * Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус. * Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского. * Клумбы № 1,2,3,4 на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня». * отдельные посадки растений на на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».   8 этап – презентация второго года реализации проекта.  **I I I.**   **3й год реализации проекта (2019-2020г.)**  1 этап – выбор территорий нуждающихся в гармонизации и благоустройстве в АНО «ЦППМСП «Добрыня» - клумбы № 5,6.  2 этап - разработка макета для выбранной территории.  3 этап - изучение теоретического материала.  4 этап - подбор технологий, материалов, растений.  5этап - этап - согласование с администрацией, гл. архитектором, коммунальными службами озеленения.  6 этап - привлечение волонтеров, инициативных групп.  7 этап - регулярный уход и гармонизация закрепленных территорий:   * Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину. * Клумба на территории «Изумрудного городка». * Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак». * Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус. * Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского. * Клумбы № 1,2,3,4,5,6 на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня». * Отдельные посадки растений на на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня». * Клумба «Сухой ручей» – перед Парком птиц * Клумба « Барбарисовая поляна» – около Парка птиц. * Цветники на территории Парка птиц.   7 этап - презентация третьего года реализации проекта. |
| **Показатели эффективности проекта к концу проекта** | Обслужено кол – во получателей соц. услуг -  Обучено кол-во получателей соц. услуг -  Привлечено инициативных групп-  Благоустроены и контролируются следующие территории:   * Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину. * Клумба на территории «Изумрудного городка». * Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак». * Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус. * Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского. * Клумбы № 1,2,3,4,5,6 на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня». * Отдельные посадки растений на на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня». * Клумба «Сухой ручей» – перед Парком птиц * Клумба « Барбарисовая поляна» – около Парка птиц. * Цветники на территории Парка птиц. |
| **Бюджет проекта** |  |
| **Календарный план реализации проекта** | \*См. приложение №1 |

\*Приложение №1

**План – график подготовки и проведения мероприятий в рамках проекта « Курчатов – для Всех»**

**1й год реализации (1017-2018г.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Месяц** | **Мероприятия** | **Ответственные специалисты** | **Объект** | **Примечание** |
|  | **Сентябрь** | Высадка в питомник нового посадочного материала | Сергеева С.И.  Забелин В.Н. | Питомник на территории АНО ЦППМСП «Добрыня» |  |
|  | **Октябрь** | Подготовка территории АНО ЦППМСП «Добрыня» к периоду зимнего покоя Клумбы № 1,2,3,4, | Сергеева С.И.  Забелин В.Н.  Правдивцева Е.М | Территория АНО ЦППМСП «Добрыня» клумбы «1,2,3,4. |  |
|  | **Ноябрь** | Работы по сохранению от вымерзания высаженных растений (Укрытие, обработка) | Сергеева С.И.  Забелин В.Н.  Правдивцева Е.М. | Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.  Клумба на территории «Изумрудного городка».  Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».  Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.  Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского. |  |
|  | **Декабрь** | Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков. | Сергеева С.И.  Правдивцева Е.М. | Мастерские: растениеводства, гончарная |  |
|  | **Январь** | Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков. | Сергеева С.И.  Правдивцева Е.М. | Мастерские: растениеводства, гончарная |  |
|  | **Февраль** | Посев цветочной рассады | Сергеева С.И. | Мастерская растениеводства |  |
|  | **Март** | Пикировка цветочной рассады | Сергеева С.И. | Мастерская растениеводства |  |
|  | **Апрель** | Предварительные работы по открытию и уборке закрепленных территорий (Клумбы, рокарии) | Правдивцева Е.М.  Сергеева С.И.  Забелин В.Н. | Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», закрепленные территории: Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.  Клумба на территории «Изумрудного городка».  Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».  Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.  Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского. |  |
|  | **Май** | Высадка цветочной рассады в грунт | Сергеева С.И.  Забелин В.Н.  Правдивцева Е.М. | Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», закрепленные территории: Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.  Клумба на территории «Изумрудного городка».  Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».  Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.  Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского. |  |
|  | **Июнь** | Разработка клумбы №5 на территории АНО ЦППМСП «Добрыня» | Сергеева С.И.  Правдивцева Е.М. | Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», |  |
|  | **Июль** | Полив и подкормка растений на закрепленных территориях | Сергеева С.И.  Забелин В.Н. | Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», закрепленные территории: Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.  Клумба на территории «Изумрудного городка».  Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».  Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.  Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского. |  |
|  | **Август** | Сбор семян. Подготовка нового посадочного материала для питомника | Сергеева С.И. | Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», |  |

**План – график подготовки и проведения мероприятий в рамках проекта « Курчатов – для Всех»**

**2й год реализации (2016-2019г.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Месяц** | **Мероприятия** | **Ответственные специалисты** | **Объект** | **Примечание** |
|  | **Сентябрь** | Высадка в питомник нового посадочного материала | Сергеева С.И.  Писаный Н.Ф. | Питомник на территории АНО ЦППМСП «Добрыня» |  |
|  | **Октябрь** | Подготовка территории АНО ЦППМСП «Добрыня» к периоду зимнего покоя Клумбы № 1,2,3,4, | Сергеева С.И.  Правдивцева Е.М  Писаный Н.Ф. | Территория АНО ЦППМСП «Добрыня» клумбы «1,2,3,4. |  |
|  | **Ноябрь** | Работы по сохранению от вымерзания высаженных растений (Укрытие, обработка) | Сергеева С.И.  Правдивцева Е.М.  Писаный Н.Ф. | Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.  Клумба на территории «Изумрудного городка».  Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».  Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.  Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского. |  |
|  | **Декабрь** | Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков.  Разработка макета клумбы №6 | Сергеева С.И.  Правдивцева Е.М. | Мастерские: растениеводства, гончарная |  |
|  | **Январь** | Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков.  Выбор технологий , материалов , растений. | Сергеева С.И.  Правдивцева Е.М. | Мастерские: растениеводства, гончарная |  |
|  | **Февраль** | Посев цветочной рассады | Сергеева С.И. | Мастерская растениеводства |  |
|  | **Март** | Пикировка цветочной рассады | Сергеева С.И. | Мастерская растениеводства |  |
|  | **Апрель** | Предварительные работы по открытию и уборке закрепленных территорий (Клумбы, рокарии) | Правдивцева Е.М.  Сергеева С.И.  Писаный Н.Ф. | Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», закрепленные территории: Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.  Клумба на территории «Изумрудного городка».  Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».  Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.  Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского. |  |
|  | **Май** | Высадка цветочной рассады в грунт | Сергеева С.И.  Правдивцева Е.М.  Писаный Н.Ф. | Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», закрепленные территории: Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.  Клумба на территории «Изумрудного городка».  Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».  Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.  Отдельные посадки растений на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».  Клумбы № 1,2,3,4,5,6 на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня». |  |
|  | **Июнь** | Разработка клумбы №6 на территории АНО ЦППМСП «Добрыня» | Сергеева С.И.  Правдивцева Е.М. | Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», |  |
|  | **Июль** | Полив и подкормка растений на закрепленных территориях | Сергеева С.И.  Писаный Н.Ф. | Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», закрепленные территории: Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.  Клумба на территории «Изумрудного городка».  Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».  Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.  Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского.  Отдельные посадки растений на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».  Клумбы № 1,2,3,4,5,6 на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня». |  |
|  | **Август** | Сбор семян. Подготовка нового посадочного материала для питомника | Сергеева С.И. | Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», |  |

**План – график подготовки и проведения мероприятий в рамках проекта « Курчатов – для Всех»**

**3й год реализации (2019-2020г.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Месяц** | **Мероприятия** | **Ответственные специалисты** | **Объект** | **Примечание** |
|  | **Сентябрь** | Высадка в питомник нового посадочного материала | Сергеева С.И.  Писаный Н.Ф. | Питомник на территории АНО ЦППМСП «Добрыня» |  |
|  | **Октябрь** | Подготовка территории АНО ЦППМСП «Добрыня» к периоду зимнего покоя Клумбы № 1,2,3,4,5,6 | Сергеева С.И.  Правдивцева Е.М  Писаный Н.Ф. | Территория АНО ЦППМСП «Добрыня» клумбы «1,2,3,4,5,6 |  |
|  | **Ноябрь** | Работы по сохранению от вымерзания высаженных растений (Укрытие, обработка) | Сергеева С.И.  Правдивцева Е.М.  Писаный Н.Ф. | Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.  Клумба на территории «Изумрудного городка».  Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».  Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.  Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского.  Отдельные посадки растений на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».  Клумбы № 1,2,3,4,5,6 на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня». |  |
|  | **Декабрь** | Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков. | Сергеева С.И.  Правдивцева Е.М. | Мастерские: растениеводства, гончарная |  |
|  | **Январь** | Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков. | Сергеева С.И.  Правдивцева Е.М. | Мастерские: растениеводства, гончарная |  |
|  | **Февраль** | Посев цветочной рассады | Сергеева С.И. | Мастерская растениеводства |  |
|  | **Март** | Пикировка цветочной рассады | Сергеева С.И. | Мастерская растениеводства |  |
|  | **Апрель** | Предварительные работы по открытию и уборке закрепленных территорий (Клумбы, рокарии) | Правдивцева Е.М.  Сергеева С.И.  Писаный Н.Ф. | Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», закрепленные территории: Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.  Клумба на территории «Изумрудного городка».  Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».  Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.  Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского.  Отдельные посадки растений на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».  Клумбы № 1,2,3,4,5,6 на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня». |  |
|  | **Май** | Высадка цветочной рассады в грунт | Сергеева С.И.  Забелин В.Н.  Правдивцева Е.М. | Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», закрепленные территории: Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.  Клумба на территории «Изумрудного городка».  Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».  Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.  Отдельные посадки растений на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».  Клумбы № 1,2,3,4,5,6 на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня». |  |
|  | **Июнь** | Полив и подкормка растений на территории АНО ЦППМСП «Добрыня» | Сергеева С.И.  Правдивцева Е.М. | Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», |  |
|  | **Июль** | Полив и подкормка растений на закрепленных территориях | Сергеева С.И.  Забелин В.Н. | Территория АНО ЦППМСП «Добрыня», закрепленные территории: Клумбы №7,8,9,10 –Набережная 1й мкр., за памятником Ю.А.Гагарину.  Клумба на территории «Изумрудного городка».  Рокарий малый – за памятником «Пограничный знак».  Рокарий большой – вблизи храма С. Саровского, верхний ярус.  Буковая поляна – с левой стороны ограждения храма С. Саровского.  Отдельные посадки растений на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня».  Клумбы № 1,2,3,4,5,6 на территории АНО «ЦППМСП «Добрыня». |  |
|  | **Август** | Сбор семян. Подготовка нового посадочного материала для питомника | Сергеева С.И. | Территория АНО ЦППМСП «Добрыня»,  Клумба «Сухой ручей» – перед Парком птиц  Клумба « Барбарисовая поляна» – около Парка птиц.  Цветники на территории Парка птиц. |  |