|  |  |
| --- | --- |
| **Паспорт проекта** Наименование проекта | **«Мастер-классы АНО «Добрыня»»** |
| **Сроки реализации проекта** | 1.09.2017 – 31.12. 2020 |
| **Цель реализации проекта** | 1. Преодоление социальной изоляции как семей, воспитывающих детей-инвалидов, так и получателей социальных услуг с различными ограничениями старше 18 лет. 2. Воспитание толерантного отношения к лицам с ОВЗ путем участия в интеграционных мероприятиях и приобретения, расширения и применения на практике креативных способностей. |
| **Задачи реализации проекта** | 1. Актуализировать проблемы социальной изолированности получателей социальных услуг с различными ограничениями жизнедеятельности: - содействовать личностному и [социальному развитию](http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/) получателей социальных услуг, формировать навыки социальной активности и конструктивности;- воспитывать социальный оптимизм;- определить пути решения проблем и выработать алгоритмов действий.2. Разработать и внедрить модель интеграционных форм социализации получателей социальных услуг с ограниченными возможностями: - создать условия творческого взаимодействия участников проекта; - привлечь внимание общественности к проблемам изолированности получателей социальных услуг и семей, воспитывающих особых детей; - подобрать разнообразные приемы и техники;  - обобщить позитивный опыт работы в рамках мастер-классов; - привлечь к благотворительности новых партнёров, заинтересованных в решении проблемы  интеграции и социализации получателей услуг с ОВЗ. |
| **Ключевые участники проекта** | 1. Правдивцева Елена Михайловна – педагог дополнительного образования, инструктор по труду – высшей категории.
2. Получатели соц. услуг базе АНО «ЦППМСП «Добрыня».
3. Родители, законные представители лиц с психоневрологическими заболеваниями.
4. Участники инициативных групп.
 |
| **Прогнозируемые эффекты и результаты проекта к концу года, к концу проекта**Влияние на регион/макрорегион (в рамках влияния проекта на социально-экономическое развитие региона может быть описано влияние проекта на представителей отрасли) | Осуществление проекта «Мастер-классы АНО «Добрыня»» позволит:* актуализировать проблемы социальной изолированности получателей соц. с ОВЗ;
* содействовать их личностному и [социальному развитию](http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/);
* определить пути решения и выработать алгоритм действий по внедрению модели интеграционных форм взаимодействия;
* заинтересовать новых партнёров;
* создать условия творческого взаимодействия различных социальных групп населения;
* освоить и применить на практике новые креативные техники и приемы.
 |
| **Качественное описание** результатов и эффектов проекта | Социальный проект «Мастер-классы АНО «Добрыня» создаст условия для решения актуальных вопросов преодоления социальной изоляции получателей социальных услуг с ОВЗ и воспитания толерантного отношения к семьям, воспитывающего «особого» ребенка, путем расширения креативных возможностей каждого участника проекта. Интеграционные мероприятия такого вида предполагают совместную деятельность получателей социальных услуг с ограничениями, семей с детьми-инвалидами, обычных семей, здоровых сверстников, инициативных групп и общественности, основанную на свободном выборе и сотрудничестве, в процессе которой происходит обмен практическими и социальными знаниями, общественно полезными действиями для дальнейшего их применения при нормализации жизни получателей социальных услуг с различными ограничениями. |
| **Содержание деятельности по реализации проекта** | Мероприятия:* Изучение теоретического материала для практического применения полученных умений и навыков на базе мастерских растениеводства, гончарной, бисерной, швейной, растениеводства, изостудии, обработки лозы.
* Проведение ежегодных мастер-классов в рамках преемственности отделения пед. коррекции и отделения соц. услуг: группа № 3, 5.
* Проведение ежегодных мастер-классов:

День защиты детей – г. КурчатовДень знаний – АНО ЦППМСП«Добрыня»,День города Курчатова – г. КурчатовДень города Курска – г. Курск.Православный фестиваль музыки и творческих проектов «Антифон» - парк им. 50-летия ВЛКСМ (Боева дача).Презентация навыков деятельности - школа №4 г. Курчатов.Презентация навыков деятельности - лицей №21 г. Курск. Мастер-классы по приглашению (ЮЗГУ, ВОРДИ, дом ветеранов, школа искусств…) |
| **План-график реализации проекта** |  **I. 1й год реализации проекта (2017-2018г.)**1 этап - идея возникновения2 этап - разработка проекта.3 этап - изучение теоретического материала.4 этап - подбор технологий и материалов.5 этап - привлечение волонтеров, инициативных групп.6 этап – проведение мастер-классов: группа № 9, 11 – АНО ЦППМСП«Добрыня», День защиты детей – г. КурчатовДень знаний – АНО ЦППМСП«Добрыня»,День города Курчатова – г. КурчатовПравославный фестиваль музыки и творческих проектов «Антифон» - парк им. 50-летия ВЛКСМ (Боева дача).Презентация навыков деятельности - школа №4 г. Курчатов.Презентация навыков деятельности - лицей №21 г. Курск. Мастер-классы по приглашению7 этап – презентация первого года реализации проекта. **I I.**  **2й год реализации проекта(2018-2019г.)**1 этап - расширение проекта2 этап - изучение теоретического материала.3 этап - подбор технологий, материалов, растений4 этап - презентации подготовки к мастер-классам в инете.5 этап - привлечение волонтеров, инициативных групп.6 этап - проведение мастер-классов: группа № 9, 11 - АНО ЦППМСП«Добрыня»,День защиты детей - г. КурчатовДень города Курска – г. КурскДень знаний - АНО ЦППМСП«Добрыня»,День города Курчатова - г. КурчатовПравославный фестиваль музыки и творческих проектов «Антифон» - парк им. 50-летия ВЛКСМ (Боева дача).Презентация навыков деятельности - школа №4 г. Курчатов.Презентация навыков деятельности - лицей №21 г. Курск. Мастер-классы по приглашению (ВОРДИ, территория РОСАТОМА)7 этап - презентация второго года реализации проекта. **I I I.**   **3й год реализации проекта (2019-2020г.)**1 этап - расширение проекта, привлечение новых получателей услуг.2 этап - изучение теоретического материала.3 этап - подбор технологий и материалов.4 этап - презентации подготовки к мастер-классам в инете.5 этап - привлечение волонтеров, инициативных групп.6 этап - проведение мастер-классов: группа № 9, 11 - АНО ЦППМСП«Добрыня», День защиты детей - г. КурчатовДень знаний - АНО ЦППМСП«Добрыня»,День города Курчатова - г. Курчатов,День города Курска – г. КурскПрезентация навыков деятельности - школа №4 г. Курчатов.Презентация навыков деятельности - лицей №21 г. Курск. Мастер-классы по приглашению (школа искусств г. Курск),7 этап - презентация третьего года реализации проекта.  |
| **Показатели эффективности проекта к концу проекта** | Обслужено кол – во получателей соц. услуг - Обучено кол-во получателей соц. услуг - Привлечено инициативных групп- Проведено мастер-классов -  |
| **Бюджет проекта**  |  |
| **Календарный план реализации проекта** | \*См. приложение №1 |

\*Приложение №1

**План – график подготовки и проведения мероприятий в рамках проекта « Курчатов – для Всех»**

**1й год реализации (2017-2018г.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Месяц** | **Мероприятия** | **Ответственные специалисты** | **Объект** | **Примечание** |
|  | **Сентябрь** | День знанийДень города Курчатова | Забелин В.Н.Мищенко И.П.Кузнецова Л.Н.Писаный Н.Ф.Правдивцева Е.М.Меринова Г.В. | Территория АНО ЦППМСП«Добрыня», Площадь Свободы г.Курчатов |  |
|  | **Октябрь** | Группа № 9 | Мищенко И.П.Правдивцева Е.М.Сергеева С.И. | АНО ЦППМСП«Добрыня», |  |
|  | **Ноябрь** | Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков. | Правдивцева Е.М.Забелин В.Н.Мищенко И.П.Кузнецова Л.Н.Писаный Н.Ф.Меринова Г.В.Сергеева С.И. | Мастерские: гончарная, бисерная, теплица, швейная, обработки сорго веничного , изготовление изделий из лозы, изостудия. |  |
|  | **Декабрь** | Школа №4 | Правдивцева Е.М.Писаный Н.Ф.Забелин В.Н. | Территория АНО ЦППМСП«Добрыня |  |
|  | **Январь** | Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков. | Правдивцева Е.М.Забелин В.Н.Мищенко И.П.Кузнецова Л.Н.Писаный Н.Ф.Меринова Г.В.Сергеева С.И. | Мастерские: гончарная, бисерная, теплица, швейная, обработки сорго веничного , изготовление изделий из лозы, изостудия. |  |
|  | **Февраль** | Группа № 11 | Правдивцева Е.МСергеева С.И.Меринова Г.В. | Территория АНО ЦППМСП«Добрыня |  |
|  | **Март** | Школа искусств | Правдивцева Е.М.Кузнецова Л.Н. | Школа искусств |  |
|  | **Апрель** | Лицей №21 г. Курск | Правдивцева Е.МЗабелин В.Н.Кузнецова Л.Н. | Лицей №21 г. Курск |  |
|  | **Май** | Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков. | Забелин В.Н.Мищенко И.П.Кузнецова Л.Н.Писаный Н.Ф.Правдивцева Е.М.Меринова Г.В.Сергеева С.И. | Мастерские: гончарная, бисерная, теплица, швейная, обработки сорго веничного , изготовление изделий из лозы, изостудия. |  |
|  | **Июнь** | День любви, семьи и верности | Правдивцева Е.М.Меринова Г.В.Кузнецова Л.Н. | Территория храма С. Саровского |  |
|  | **Июль** | День защиты детей  | Правдивцева Е.М.Забелин В.Н.Сергеева С.И.Мищенко И.П. | Изумрудный городок г.Курчатов |  |
|  | **Август** | Антифон | Правдивцева Е.М.Меринова Г.В.Писаный Н.Ф.Кузнецова Л.Н. |  Парк им. 50-летия ВЛКСМ (Боева дача). |  |

**План – график подготовки и проведения мероприятий в рамках проекта « Курчатов – для Всех»**

**2 й год реализации (2018-2019г.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Месяц** | **Мероприятия** | **Ответственные специалисты** | **Объект** | **Примечание** |
|  | **Сентябрь** | День знанийДень города Курчатова | Мищенко И.П.Кузнецова Л.Н.Писаный Н.Ф.Правдивцева Е.М.Меринова Г.В. | Территория АНО ЦППМСП«Добрыня», Площадь Свободы г.Курчатов |  |
|  | **Октябрь** | Группа № 9 | Кузнецова Л.Н.Правдивцева Е.М.Меринова Г.В | АНО ЦППМСП«Добрыня», |  |
|  | **Ноябрь** | Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков. | Правдивцева Е.М.Мищенко И.П.Кузнецова Л.Н.Писаный Н.Ф.Меринова Г.В.Сергеева С.И. | Мастерские: гончарная, бисерная, теплица, швейная, обработки сорго веничного , изготовление изделий из лозы, изостудия. |  |
|  | **Декабрь** | Школа №4 | Правдивцева Е.М.Писаный Н.Ф. | Территория АНО ЦППМСП«Добрыня |  |
|  | **Январь** | Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков. | Правдивцева Е.М.Мищенко И.П.Кузнецова Л.Н.Писаный Н.Ф.Меринова Г.В.Сергеева С.И. | Мастерские: гончарная, бисерная, теплица, швейная, обработки сорго веничного , изготовление изделий из лозы, изостудия. |  |
|  | **Февраль** | Группа № 11 | Правдивцева Е.МПисаный Н.Ф.Мищенко. | Территория АНО ЦППМСП«Добрыня |  |
|  | **Март** | Школа искусств | Правдивцева Е.М.Кузнецова Л.Н. | Школа искусств |  |
|  | **Апрель** | Лицей №21 г. Курск | Правдивцева Е.МКузнецова Л.Н. | Лицей №21 г. Курск |  |
|  | **Май** | Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков. | Мищенко И.П.Кузнецова Л.Н.Писаный Н.Ф.Правдивцева Е.М.Меринова Г.В.Сергеева С.И. | Мастерские: гончарная, бисерная, теплица, швейная, обработки сорго веничного , изготовление изделий из лозы, изостудия. |  |
|  | **Июнь** | День любви, семьи и верности | Правдивцева Е.М.Меринова Г.В.Кузнецова Л.Н. | Территория храма С. Саровского |  |
|  | **Июль** | День защиты детей  | Правдивцева Е.М.Сергеева С.И.Мищенко И.П. | Изумрудный городок г.Курчатов |  |
|  | **Август** | Антифон | Правдивцева Е.М.Меринова Г.В.Писаный Н.Ф.Кузнецова Л.Н. |  Парк им. 50-летия ВЛКСМ (Боева дача). |  |

**План – график подготовки и проведения мероприятий в рамках проекта « Курчатов – для Всех»**

**3й год реализации (2019-2020г.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Месяц** | **Мероприятия** | **Ответственные специалисты** | **Объект** | **Примечание** |
|  | **Сентябрь** | День знанийДень города Курчатова | Афанасьева Т.В.Кузнецова Л.Н.Писаный Н.Ф.Маслова Н.А.Меринова Г.В. | Территория АНО ЦППМСП«Добрыня», Площадь Свободы г.Курчатов |  |
|  | **Октябрь** | Группа № 9 | Афанасьева Т.А.Маслова Н.А. | АНО ЦППМСП«Добрыня», |  |
|  | **Ноябрь** | Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков. | Кузнецова Л.Н.Писаный Н.Ф.Меринова Г.В.Сергеева С.И.Афанасьева Т.А.Маслова Н.А | Мастерские: гончарная, бисерная, теплица, швейная, обработки сорго веничного , изготовление изделий из лозы, изостудия. |  |
|  | **Декабрь** | Школа №4 | Кузнецова Л.Н.Сергеева С.И. | Территория АНО ЦППМСП«Добрыня |  |
|  | **Январь** | Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков. | Кузнецова Л.Н.Писаный Н.Ф.Меринова Г.В.Сергеева С.И.Афанасьева Т.А.Маслова Н.А | Мастерские: гончарная, бисерная, теплица, швейная, обработки сорго веничного , изготовление изделий из лозы, изостудия. |  |
|  | **Февраль** | Группа № 11 | Сергеева С.И.Меринова Г.В.Афанасьева Т.А.Маслова Н.А | Территория АНО ЦППМСП«Добрыня |  |
|  | **Март** | Школа искусств | Кузнецова Л.Н.Афанасьева Т.А. | Школа искусств |  |
|  | **Апрель** | Лицей №21 г. Курск | Кузнецова Л.Н.Афанасьева Т.А. | Лицей №21 г. Курск |  |
|  | **Май** | Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков. | Кузнецова Л.Н.Писаный Н.Ф.Меринова Г.В.Сергеева С.И.Афанасьева Т.А.Маслова Н.А | Мастерские: гончарная, бисерная, теплица, швейная, обработки сорго веничного , изготовление изделий из лозы, изостудия. |  |
|  | **Июнь** | День любви, семьи и верности | Кузнецова Л.Н.Афанасьева Т.А.Маслова Н.А | Территория храма С. Саровского |  |
|  | **Июль** | День защиты детей  | Писаный Н.Ф.Сергеева С.И.Мищенко И.П. | Изумрудный городок г.Курчатов |  |
|  | **Август** | Антифон | Меринова Г.В.Писаный Н.Ф.Кузнецова Л.Н. |  Парк им. 50-летия ВЛКСМ (Боева дача). |  |