|  |  |
| --- | --- |
| **Паспорт проекта** Наименование проекта | **«Мастер-классы АНО «Добрыня»»** |
| **Сроки реализации проекта** | 1.09.2017 – 31.12. 2020 |
| **Цель реализации проекта** | 1. Преодоление социальной изоляции как семей, воспитывающих детей-инвалидов, так и получателей социальных услуг с различными ограничениями старше 18 лет.  2. Воспитание толерантного отношения к лицам с ОВЗ путем участия в интеграционных мероприятиях и приобретения, расширения и применения на практике креативных способностей. |
| **Задачи реализации проекта** | 1. Актуализировать проблемы социальной изолированности получателей социальных услуг с различными ограничениями жизнедеятельности:  - содействовать личностному и [социальному развитию](http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/) получателей социальных услуг, формировать навыки социальной активности и конструктивности;  - воспитывать социальный оптимизм;  - определить пути решения проблем и выработать алгоритмов действий.  2. Разработать и внедрить модель интеграционных форм социализации получателей социальных услуг с ограниченными возможностями:  - создать условия творческого взаимодействия участников проекта;  - привлечь внимание общественности к проблемам изолированности получателей социальных услуг и семей, воспитывающих особых детей;  - подобрать разнообразные приемы и техники;  - обобщить позитивный опыт работы в рамках мастер-классов;  - привлечь к благотворительности новых партнёров, заинтересованных в решении проблемы  интеграции и социализации получателей услуг с ОВЗ. |
| **Ключевые участники проекта** | 1. Правдивцева Елена Михайловна – педагог дополнительного образования, инструктор по труду – высшей категории. 2. Получатели соц. услуг базе АНО «ЦППМСП «Добрыня». 3. Родители, законные представители лиц с психоневрологическими заболеваниями. 4. Участники инициативных групп. |
| **Прогнозируемые эффекты и результаты проекта к концу года, к концу проекта**  Влияние на регион/макрорегион (в рамках влияния проекта на социально-экономическое развитие региона может быть описано влияние проекта на представителей отрасли) | Осуществление проекта «Мастер-классы АНО «Добрыня»» позволит:   * актуализировать проблемы социальной изолированности получателей соц. с ОВЗ; * содействовать их личностному и [социальному развитию](http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/); * определить пути решения и выработать алгоритм действий по внедрению модели интеграционных форм взаимодействия; * заинтересовать новых партнёров; * создать условия творческого взаимодействия различных социальных групп населения; * освоить и применить на практике новые креативные техники и приемы. |
| **Качественное описание** результатов и эффектов проекта | Социальный проект «Мастер-классы АНО «Добрыня» создаст условия для решения актуальных вопросов преодоления социальной изоляции получателей социальных услуг с ОВЗ и воспитания толерантного отношения к семьям, воспитывающего «особого» ребенка, путем расширения креативных возможностей каждого участника проекта. Интеграционные мероприятия такого вида предполагают совместную деятельность получателей социальных услуг с ограничениями, семей с детьми-инвалидами, обычных семей, здоровых сверстников, инициативных групп и общественности, основанную на свободном выборе и сотрудничестве, в процессе которой происходит обмен практическими и социальными знаниями, общественно полезными действиями для дальнейшего их применения при нормализации жизни получателей социальных услуг с различными ограничениями. |
| **Содержание деятельности по реализации проекта** | Мероприятия:   * Изучение теоретического материала для практического применения полученных умений и навыков на базе мастерских растениеводства, гончарной, бисерной, швейной, растениеводства, изостудии, обработки лозы. * Проведение ежегодных мастер-классов в рамках преемственности отделения пед. коррекции и отделения соц. услуг: группа № 3, 5. * Проведение ежегодных мастер-классов:   День защиты детей – г. Курчатов  День знаний – АНО ЦППМСП«Добрыня»,  День города Курчатова – г. Курчатов  День города Курска – г. Курск.  Православный фестиваль музыки и творческих проектов «Антифон» - парк им. 50-летия ВЛКСМ (Боева дача).  Презентация навыков деятельности - школа №4 г. Курчатов.  Презентация навыков деятельности - лицей №21 г. Курск.  Мастер-классы по приглашению (ЮЗГУ, ВОРДИ, дом ветеранов, школа искусств…) |
| **План-график реализации проекта** | **I. 1й год реализации проекта (2017-2018г.)**  1 этап - идея возникновения  2 этап - разработка проекта.  3 этап - изучение теоретического материала.  4 этап - подбор технологий и материалов.  5 этап - привлечение волонтеров, инициативных групп.  6 этап – проведение мастер-классов:  группа № 9, 11 – АНО ЦППМСП«Добрыня»,  День защиты детей – г. Курчатов  День знаний – АНО ЦППМСП«Добрыня»,  День города Курчатова – г. Курчатов  Православный фестиваль музыки и творческих проектов «Антифон» - парк им. 50-летия ВЛКСМ (Боева дача).  Презентация навыков деятельности - школа №4 г. Курчатов.  Презентация навыков деятельности - лицей №21 г. Курск.  Мастер-классы по приглашению  7 этап – презентация первого года реализации проекта.  **I I.**  **2й год реализации проекта(2018-2019г.)**  1 этап - расширение проекта  2 этап - изучение теоретического материала.  3 этап - подбор технологий, материалов, растений  4 этап - презентации подготовки к мастер-классам в инете.  5 этап - привлечение волонтеров, инициативных групп.  6 этап - проведение мастер-классов:  группа № 9, 11 - АНО ЦППМСП«Добрыня»,  День защиты детей - г. Курчатов  День города Курска – г. Курск  День знаний - АНО ЦППМСП«Добрыня»,  День города Курчатова - г. Курчатов  Православный фестиваль музыки и творческих проектов «Антифон» - парк им. 50-летия ВЛКСМ (Боева дача).  Презентация навыков деятельности - школа №4 г. Курчатов.  Презентация навыков деятельности - лицей №21 г. Курск.  Мастер-классы по приглашению (ВОРДИ, территория РОСАТОМА)  7 этап - презентация второго года реализации проекта.  **I I I.**   **3й год реализации проекта (2019-2020г.)**  1 этап - расширение проекта, привлечение новых получателей услуг.  2 этап - изучение теоретического материала.  3 этап - подбор технологий и материалов.  4 этап - презентации подготовки к мастер-классам в инете.  5 этап - привлечение волонтеров, инициативных групп.  6 этап - проведение мастер-классов:  группа № 9, 11 - АНО ЦППМСП«Добрыня»,  День защиты детей - г. Курчатов  День знаний - АНО ЦППМСП«Добрыня»,  День города Курчатова - г. Курчатов,  День города Курска – г. Курск  Презентация навыков деятельности - школа №4 г. Курчатов.  Презентация навыков деятельности - лицей №21 г. Курск.  Мастер-классы по приглашению (школа искусств г. Курск),  7 этап - презентация третьего года реализации проекта. |
| **Показатели эффективности проекта к концу проекта** | Обслужено кол – во получателей соц. услуг -  Обучено кол-во получателей соц. услуг -  Привлечено инициативных групп-  Проведено мастер-классов - |
| **Бюджет проекта** |  |
| **Календарный план реализации проекта** | \*См. приложение №1 |

\*Приложение №1

**План – график подготовки и проведения мероприятий в рамках проекта « Курчатов – для Всех»**

**1й год реализации (2017-2018г.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Месяц** | **Мероприятия** | **Ответственные специалисты** | **Объект** | **Примечание** |
|  | **Сентябрь** | День знаний  День города Курчатова | Забелин В.Н.  Мищенко И.П.  Кузнецова Л.Н.  Писаный Н.Ф.  Правдивцева Е.М.  Меринова Г.В. | Территория АНО ЦППМСП«Добрыня», Площадь Свободы г.Курчатов |  |
|  | **Октябрь** | Группа № 9 | Мищенко И.П.  Правдивцева Е.М.  Сергеева С.И. | АНО ЦППМСП«Добрыня», |  |
|  | **Ноябрь** | Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков. | Правдивцева Е.М.  Забелин В.Н.  Мищенко И.П.  Кузнецова Л.Н.  Писаный Н.Ф.  Меринова Г.В.  Сергеева С.И. | Мастерские: гончарная, бисерная, теплица, швейная, обработки сорго веничного , изготовление изделий из лозы, изостудия. |  |
|  | **Декабрь** | Школа №4 | Правдивцева Е.М.  Писаный Н.Ф.  Забелин В.Н. | Территория АНО ЦППМСП«Добрыня |  |
|  | **Январь** | Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков. | Правдивцева Е.М.  Забелин В.Н.  Мищенко И.П.  Кузнецова Л.Н.  Писаный Н.Ф.  Меринова Г.В.  Сергеева С.И. | Мастерские: гончарная, бисерная, теплица, швейная, обработки сорго веничного , изготовление изделий из лозы, изостудия. |  |
|  | **Февраль** | Группа № 11 | Правдивцева Е.М  Сергеева С.И.  Меринова Г.В. | Территория АНО ЦППМСП«Добрыня |  |
|  | **Март** | Школа искусств | Правдивцева Е.М.  Кузнецова Л.Н. | Школа искусств |  |
|  | **Апрель** | Лицей №21 г. Курск | Правдивцева Е.М  Забелин В.Н.  Кузнецова Л.Н. | Лицей №21 г. Курск |  |
|  | **Май** | Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков. | Забелин В.Н.  Мищенко И.П.  Кузнецова Л.Н.  Писаный Н.Ф.  Правдивцева Е.М.  Меринова Г.В.  Сергеева С.И. | Мастерские: гончарная, бисерная, теплица, швейная, обработки сорго веничного , изготовление изделий из лозы, изостудия. |  |
|  | **Июнь** | День любви, семьи и верности | Правдивцева Е.М.  Меринова Г.В.  Кузнецова Л.Н. | Территория храма С. Саровского |  |
|  | **Июль** | День защиты детей | Правдивцева Е.М.  Забелин В.Н.  Сергеева С.И.  Мищенко И.П. | Изумрудный городок г.Курчатов |  |
|  | **Август** | Антифон | Правдивцева Е.М.  Меринова Г.В.  Писаный Н.Ф.  Кузнецова Л.Н. | Парк им. 50-летия ВЛКСМ (Боева дача). |  |

**План – график подготовки и проведения мероприятий в рамках проекта « Курчатов – для Всех»**

**2 й год реализации (2018-2019г.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Месяц** | **Мероприятия** | **Ответственные специалисты** | **Объект** | **Примечание** |
|  | **Сентябрь** | День знаний  День города Курчатова | Мищенко И.П.  Кузнецова Л.Н.  Писаный Н.Ф.  Правдивцева Е.М.  Меринова Г.В. | Территория АНО ЦППМСП«Добрыня», Площадь Свободы г.Курчатов |  |
|  | **Октябрь** | Группа № 9 | Кузнецова Л.Н.  Правдивцева Е.М.  Меринова Г.В | АНО ЦППМСП«Добрыня», |  |
|  | **Ноябрь** | Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков. | Правдивцева Е.М.  Мищенко И.П.  Кузнецова Л.Н.  Писаный Н.Ф.  Меринова Г.В.  Сергеева С.И. | Мастерские: гончарная, бисерная, теплица, швейная, обработки сорго веничного , изготовление изделий из лозы, изостудия. |  |
|  | **Декабрь** | Школа №4 | Правдивцева Е.М.  Писаный Н.Ф. | Территория АНО ЦППМСП«Добрыня |  |
|  | **Январь** | Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков. | Правдивцева Е.М.  Мищенко И.П.  Кузнецова Л.Н.  Писаный Н.Ф.  Меринова Г.В.  Сергеева С.И. | Мастерские: гончарная, бисерная, теплица, швейная, обработки сорго веничного , изготовление изделий из лозы, изостудия. |  |
|  | **Февраль** | Группа № 11 | Правдивцева Е.М  Писаный Н.Ф.  Мищенко. | Территория АНО ЦППМСП«Добрыня |  |
|  | **Март** | Школа искусств | Правдивцева Е.М.  Кузнецова Л.Н. | Школа искусств |  |
|  | **Апрель** | Лицей №21 г. Курск | Правдивцева Е.М  Кузнецова Л.Н. | Лицей №21 г. Курск |  |
|  | **Май** | Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков. | Мищенко И.П.  Кузнецова Л.Н.  Писаный Н.Ф.  Правдивцева Е.М.  Меринова Г.В.  Сергеева С.И. | Мастерские: гончарная, бисерная, теплица, швейная, обработки сорго веничного , изготовление изделий из лозы, изостудия. |  |
|  | **Июнь** | День любви, семьи и верности | Правдивцева Е.М.  Меринова Г.В.  Кузнецова Л.Н. | Территория храма С. Саровского |  |
|  | **Июль** | День защиты детей | Правдивцева Е.М.  Сергеева С.И.  Мищенко И.П. | Изумрудный городок г.Курчатов |  |
|  | **Август** | Антифон | Правдивцева Е.М.  Меринова Г.В.  Писаный Н.Ф.  Кузнецова Л.Н. | Парк им. 50-летия ВЛКСМ (Боева дача). |  |

**План – график подготовки и проведения мероприятий в рамках проекта « Курчатов – для Всех»**

**3й год реализации (2019-2020г.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Месяц** | **Мероприятия** | **Ответственные специалисты** | **Объект** | **Примечание** |
|  | **Сентябрь** | День знаний  День города Курчатова | Афанасьева Т.В.  Кузнецова Л.Н.  Писаный Н.Ф.  Маслова Н.А.  Меринова Г.В. | Территория АНО ЦППМСП«Добрыня», Площадь Свободы г.Курчатов |  |
|  | **Октябрь** | Группа № 9 | Афанасьева Т.А.  Маслова Н.А. | АНО ЦППМСП«Добрыня», |  |
|  | **Ноябрь** | Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков. | Кузнецова Л.Н.  Писаный Н.Ф.  Меринова Г.В.  Сергеева С.И.  Афанасьева Т.А.  Маслова Н.А | Мастерские: гончарная, бисерная, теплица, швейная, обработки сорго веничного , изготовление изделий из лозы, изостудия. |  |
|  | **Декабрь** | Школа №4 | Кузнецова Л.Н.  Сергеева С.И. | Территория АНО ЦППМСП«Добрыня |  |
|  | **Январь** | Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков. | Кузнецова Л.Н.  Писаный Н.Ф.  Меринова Г.В.  Сергеева С.И.  Афанасьева Т.А.  Маслова Н.А | Мастерские: гончарная, бисерная, теплица, швейная, обработки сорго веничного , изготовление изделий из лозы, изостудия. |  |
|  | **Февраль** | Группа № 11 | Сергеева С.И.  Меринова Г.В.  Афанасьева Т.А.  Маслова Н.А | Территория АНО ЦППМСП«Добрыня |  |
|  | **Март** | Школа искусств | Кузнецова Л.Н.  Афанасьева Т.А. | Школа искусств |  |
|  | **Апрель** | Лицей №21 г. Курск | Кузнецова Л.Н.  Афанасьева Т.А. | Лицей №21 г. Курск |  |
|  | **Май** | Изучение теоретического материала. Закрепление практических навыков. | Кузнецова Л.Н.  Писаный Н.Ф.  Меринова Г.В.  Сергеева С.И.  Афанасьева Т.А.  Маслова Н.А | Мастерские: гончарная, бисерная, теплица, швейная, обработки сорго веничного , изготовление изделий из лозы, изостудия. |  |
|  | **Июнь** | День любви, семьи и верности | Кузнецова Л.Н.  Афанасьева Т.А.  Маслова Н.А | Территория храма С. Саровского |  |
|  | **Июль** | День защиты детей | Писаный Н.Ф.  Сергеева С.И.  Мищенко И.П. | Изумрудный городок г.Курчатов |  |
|  | **Август** | Антифон | Меринова Г.В.  Писаный Н.Ф.  Кузнецова Л.Н. | Парк им. 50-летия ВЛКСМ (Боева дача). |  |